## web
任务说明 | 责任人 | 任务完成时间 | 任务进度 | 备注
基础维护
用户仓库绑定 | 林 | 3.17
角色管理 | 林 | 3.17
用户管理 | 林 | 3.17
用户库位管理 | 林 | 3.17
仓库管理
仓库信息 | 王 | 3.17
库区信息 | 王 | 3.17
库位组信息 | 王 | 3.17
库位信息 | 王 | 3.17
月台信息 | 王 | 3.17
物料信息 | 王 | 3.17
库存操作
LES收货单登记 | 林 | 4.22
手工收货单登记 | 林 | 4.22
收货确认 | 林 | 4.22
上架确认 | 林 | 4.22
手工发货单 | 林 | 4.22
拣货确认 | 王 | 4.22
预拣货确认 | 王 | 4.22
移库确认 | 王 | 5.5
盘点确认 | 王 | 5.5
库存管理
移库申请 | 王 | 5.5
盘点计划 | 王 | 5.5
库存调整 | 王 | 5.5
账务管理
台账初始化 | 周 | 3.17
台账查询 | 周 | 3.17
供应商台账查询 | 周 | 3.17
组织信息管理
供应商管理 | 林 | 3.17
公司信息 | 林 | 3.17
业务中心信息 | 林 | 3.17
车辆管理 | 林 | 3.17
任务管理
库内任务管理 | 周 | 4.22
预拣货任务设置 | 周 | 4.22
信息显示
收货信息显示 | 林 | 4.22
发货信息显示 | 王 | 4.22
预警管理
预警管理 | 周 | ?
报表查询
运单查询 | 王 | ?
库存库位查询 | 王 | ?
用户登录

## 服务
任务说明 | 责任人 | 任务完成时间 | 任务进度 | 备注
库存处理服务
收货 | 林 | 4.22
上架 | 林 | 4.22
拣货 | 王 | 4.22
发货 | 王 | 4.22
移库 | 王 | 5.5
库存调整 | 王 | 5.5
零件库存查询 | 林 | 5.5
库位预分配 | 林 | 4.22
拣货分配 | 王 | 4.22
预警服务
任务服务
增加任务 | 周 | 4.22
查询任务 | 周 | 4.22
我的任务 | 周 | 4.22
接受任务 | 周 | 4.22
任务完成 | 周 | 4.22
任务取消 | 周 | 4.22
手持接口服务
用户登录接口 | 周 | 3.17
查询任务 | 周 | 4.22
获取任务单据 | 周 | 4.22
接受任务 | 周 | 4.22
任务确认 | 周 | 4.22
账务服务接口